|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
| 25.03.2020 |  |  | № | 111 |
|  | пгт Тужа | | |  |
| **О внесении изменений в постановление администрации Тужинского муниципального района от 05.03.2020 № 87** | | | | |
| Во исполнение протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019–nCon и в целях обеспечения  санитарно–эпидемиологического благополучия в Кировской области, администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1.Внести в постановление администрации Тужинского муниципального района от 05.03.2020 № 87 «О подготовке и проведении командно–штабного учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Постановление) следующие изменения:  1.1. В преамбуле слова «в период с 24 по 26 марта 2020 года» заменить словами «в период с 02 по 04 июня 2020 года».  1.2. В пункте 4 Постановления слова «в срок до 10.03.2020» заменить словами «в срок до 15.05.2020».  1.3.Приложение №2 «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН подготовки  командно–штабного учения» изложить в новой редакции согласно приложению.  2.Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.  3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой. | | | | |

Глава Тужинского   
муниципального района Л.В. Бледных

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации Тужинского муниципального района  от 25.03.2020 № 111  Приложение №2 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**подготовки командно-штабного учения**

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители и привлеченные участники | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Определение исходных данных для разработки замысла учения | до 24.04.20 | Грудина Е.А. |  |
| 2 | Разработка проекта постановления по подготовке и проведению КШУ | до 07.05.20 | Грудина Е.А. |  |
| 3 | Общее собрание с членами КЧС и ОПБ, аварийно-спасательными службами района и другими привлеченными участниками к КШУ | до 12.05.20 | Грудина Е.А., участники КШУ\* |  |
| 4 | Рекогносцировка района проведения учения | до 12.05.20 | Грудина Е.А.  Рудин А.Г.\*  Береснев А.В.\* |  |
| 5 | Доведение оперативного задания, планирующих документов КШУ до участников | до 12.05.20 | Грудина Е.А. |  |
| **II. Разработка документов КШУ** | | | | |
| 1 | Разработка календарного плана подготовки к КШУ | до 12.05.20 | Грудина Е.А. |  |
| 2 | Разработка замысла учения | до 12.05.20 | Грудина Е.А.,  ЕДДС |  |
| 3 | Разработка плана-календаря проведения КШУ | до 12.05.20 | Грудина Е.А. |  |
| 4 | Разработка схемы организации руководства | до 12.05.20 | Грудина Е.А. |  |
| 5 | Разработка плана практических мероприятий | до 12.05.20 | Грудина Е.А. |  |
| 6 | Разработка плана наращивания обстановки | до 12.05.20 | Грудина Е.А. |  |
| **III. Подготовка руководства, посреднического аппарата,**  **обучаемых и района проведения учения**  **а) подготовка руководства и посреднического аппарата** | | | | |
| 1 | Участие в инструктивном занятии с руководством и посредническим аппаратом | до 15.05.20 | руководство, посредники\* |  |
| 2 | Разработка частного плана работы на КШУ | до 15.05.20 | участники КШУ\* |  |
| 3 | Изучение документов КШУ | до 15.05.20 | руководство, участники КШУ\* |  |
| 4 | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учения | до 15.05.20 | руководство, посредники\* и участники КШУ\* |  |
| **б) подготовка обучаемых** | | | | |
| 1 | Проведение занятий с работниками администрации района по действиям при переводе с мирного на военное время | до 29.05.20 | Руководящий состав, посреднический аппарат\* |  |
| 2 | Участие в инструктивном занятии по организации работы рабочих групп администрации | до 29.05.20 | Члены рабочих групп администрации |  |
| 4 | Занятия с эвакоприемной комиссией района по приему эваконаселения | до 29.05.20 | Грудина Е.А., эвакоприемная комиссия\* |  |
| 5 | Проведение занятий по организации связи и оповещения | до 29.05.20 | Грудина Е.А., ЕДДС |  |
| 6 | Отчет о готовность сил и средств для проведения КШУ. | до 29.05.20 | участники КШУ\* |  |
| 7 | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учения | до 29.05.20 | участники КШУ\* |  |
| **в) подготовка района проведения учения** | | | | |
| 1 | Подготовка мест проведения практических мероприятий | до 29.05.20 | Рудин А.Г.\*, Тохтеев Г.Н.\*, Береснев А.В.\*, Гребнев А.В.\* |  |
| 2 | Организация и обеспечение связи на учениях | до 29.05.20 | ЕДДС |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности КШУ | до 29.05.20 | Рудин А.Г.\*, Тохтеев Г.Н.\*, Береснев А.В.\*, Гребнев А.В.\* Кузнецов А.Л.\* |  |

\* - по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_