****

**Отчёт**

**о работе Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района** **за 2020 год**

Контрольно-счётная комиссия Тужинского муниципального района (далее – КСК) в 2020 году осуществляла контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района, утверждённым решением Тужинской районной Думы от 28.11.2011 № 12/70, планом работы КСК на 2020 год.

Проведено **65** контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено **31** нарушение законодательства в финансово**-**бюджетной сферена **18 071** тыс. рублей.

С Контрольно-счётной палатой Кировской области проведено **3** совместных мероприятия:

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы.

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года.

Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» и полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой (далее – Мониторинг).

В рамках Мониторинга, в администрации Тужинского городского поселения была проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды (далее – ФСГС) за 2019 год (устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой в 2019 году).

На момент предыдущей проверки (07.10.2019) не были оплачены следующие работы:

-ремонт асфальтового покрытия центральной площади пгт. Тужа на 2005,1 тыс. рублей. Оплата произведена своевременно, (в соответствии с контрактом) платёжным поручением от 16.10.2019;

-благоустройство дворовой территории дома № 6 по ул. Невского в пгт. Тужа на 472,4 тыс. рублей. Оплата произведена своевременно, (в соответствии с контрактом) платёжными поручениями от 16.10.2019: на 73,4 тыс. рублей и на 399 тыс. рублей;

-благоустройство центральной площади пгт. Тужа с ремонтом ограждения на 1 001,8 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 5.1. контракта, оплата выполненных работ должна быть произведена **по** **07.11.2019**. Оплата произведена **несвоевременно**, платёжным поручением от **18.11.2019**;

-благоустройство места для проведения досуга и отдыха различных групп населения пгт. Тужа на 503,5 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 5.1. контракта, оплата выполненных работ должна быть произведена **по** **22.10.2019**. Оплата произведена **несвоевременно**, платёжным поручением от **01.11.2019**;

-по благоустройству центральной площади пгт. Тужа. Установка скамьи, качели, вазоны на 440,4 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 5.1. контракта, оплата выполненных работ должна быть произведена **по 07.11.2019**. Оплата произведена **несвоевременно**, платёжным поручением от **18.11.2019**.

Всего по **3** контрактам на выполнение работ по благоустройству в рамках ФСГС в пгт Тужа с **нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской** **Федерации** израсходовано **1 945,7** тыс. рублей.

В муниципальном казённом учреждении отделе культуры, спорта и молодёжной политики проведена проверка расходования бюджетных средств, в рамках ППМИ, на ремонт фасада здания муниципального казённого учреждения культуры Тужинского районного культурно-досугового центра с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт. Тужа.

Муниципальное казённое учреждение культуры Тужинский районный культурно – досуговый центр (далее – Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Антикор Строй Групп» (далее – Подрядчик) заключили муниципальный контракт от 03.07.2019 на выполнение работ, на 2 917 тыс. рублей. Срок выполнения до **30.09.2019.** Фактически выполненные работы (на **2 139,5** тыс. рублей) приняты на основании акта о приёмке выполненных работ от **25.12.2019.**

**С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации** выполнено работ на **2 139,5** тыс.рублей.

В соответствии с пунктом 2.5. контракта, оплата за выполненные работы должна быть произведена до **23.01.2020**.

Расчёты с Подрядчиком за выполнение работ (местныйбюджет, население, спонсоры) Заказчик произвёл своевременно.

Платёжное поручение от 25.12.2019 на 347,4 тыс. рублей.

В 2020 году расчёт с Подрядчиком за выполнение работ (субсидия из областного бюджета) произведён **несвоевременно.**

Платёжное поручение от **03.02.2020** на **1 792** тыс. рублей.

**С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации** израсходовано **1 792** тыс. рублей.

На основании ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ Заказчик и Подрядчик заключили Соглашение о расторжении Контракта от 23.12.2019.

Обязательства в оставшейся части на 777,5 тыс. рублей Заказчик и Подрядчик прекратили.

В 2020 году оставшиеся виды работ осуществлялись другим подрядчиком, по другому контракту. Работы выполнены своевременно, оплата выполненных работ произведена своевременно (в соответствии с контрактом).

В Тужинском городском поселении проведена проверка расходования бюджетных средств на ППМИ 2019 года:

ремонт проезжей части улицы Фокина с устройством контейнерных площадок для сбора мусора, пгт Тужа (Мероприятие № 1);

устройство памятника погибшим воинам-землякам и благоустройство прилегающей территории, дер. Покста (Мероприятие № 2).

Все работы по проектам были выполнены **несвоевременно**. Всего с **нарушением статьи 314 Гражданского** **кодекса Российской Федерации** выполнено работ на **1 990** тыс. рублей.

**В нарушение статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пунктов 7.4. контрактов** на выполнение Мероприятия № 1 и Мероприятия № 2, администрация Тужинского городского поселения не потребовала уплату подрядчиками пени за просрочку исполнения обязательств.

Расчёты с подрядчиками за выполнение Мероприятия № 1 и Мероприятия № 2 (за счёт областного бюджета) Тужинское городское поселение произвело **несвоевременно**. Всего с **нарушением статьи 314 Гражданского** **кодекса Российской Федерации** израсходовано **1 474,3** тыс. рублей.

В Михайловском сельском поселении в 2019 году был реализован ППМИ – ремонт подъезда к кладбищу в с. Михайловское с устройством контейнерных площадок и установкой контейнеров. Расчёт за выполненные работы за счёт средств субсидии из областного бюджета произведён несвоевременно. С **нарушением статьи 314 Гражданского кодекса** Российской Федерации израсходовано **398,8** тыс. рублей.

В Пачинском сельском поселении в 2019 году в рамках ППМИ осуществлялся ремонт проезжей части улицы Садовая в с. Пачи. Расчёт за выполненные работы за счёт средств субсидии из областного бюджета произведён несвоевременно. С **нарушением статьи 314 Гражданского кодекса** Российской Федерации израсходовано **414,6** тыс. рублей.

В Грековском, Михайловском, Ныровском, Пачинском сельских поселениях, в Тужинском городском поселении были проведены проверки законности и результативности использования бюджетных средств на создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в 2019-2020 годах.

В 2019 году в Тужинском городском поселении были **несвоевременно выполнены** подрядчиком работы на **357,2** тыс. рублей.

Администрацией Тужинского городского поселения была предъявлена претензия и подрядчиком перечислено в бюджет поселения пени в сумме 1750 рублей за несвоевременное выполнение обязательств по контракту.

В 2020 году, в соответствии с Соглашением от 27.03.2020 № 42-ТКО, из областного бюджета была предоставлена субсидия бюджету Тужинского городского поселения на создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов. Пунктом **4.5.5. Соглашения** было предусмотрено заключение контракта на выполнение работ до **01.05.2020** (фактически контракт заключён **19.09.2020**). Пунктом **4.5.7. Соглашения** было предусмотрено выполнение работ до **01.07.2020** (фактически в контракте предусмотрено выполнение работ по **15.10.2020**).

В администрации Тужинского муниципального района проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Установлено **2** случая **несвоевременной** оплаты администрацией района выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог на **4 246,7** тыс. рублей. Фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ не выявлено.

В **нарушение пункта 8 договора** холодного водоснабжения от 01.01.2019 между администрацией и Тужинским МУП «Коммунальщик», предприятие **ежемесячно** счета-фактуры на оплату выполненных работ **не** **предъявляло.**

В администрации Тужинского муниципального района проведена проверка целевого использования бюджетных средств на организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечение, в части организации и проведения отлова, учёта, содержания и использования безнадзорных животных за 2020 год. Управление ветеринарии Кировской области и администрация района заключили Соглашение от 27.01.2020 № 33/1 о предоставлении субвенции бюджету района из областного бюджета в сумме 96 тыс. рублей. В пункте **3.3.5.** **Соглашения** администрация обязалась обеспечить отлов **20 единиц** безнадзорных животных. Администрация и ИП Петелин Денис Валерьевич заключили муниципальный контракт от 31.03.2020 № 22 на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории района. В техническом задании к контракту указан объём оказываемых услуг – 20 единиц животных без владельцев. Согласно акту о приёмке оказанных услуг № 45 от 08.06.2020 отловлено 4 животных без владельцев. Услуги оказаны на 19,2 тыс. рублей (4\*4,8 тыс. рублей). Администрация и ИП Петелин Д.В. заключили соглашение от 15.09.2020 о расторжении контракта от 31.03.2020 № 22. Обязательства в оставшейся части на 76,8 тыс. рублей стороны прекратили.

**В нарушение пункта 3.3.5. Соглашения от 27.01.2020 № 33/1** администрацией района не выполнен показатель отлова безнадзорных животных (вместо 20 отловлено 4 безнадзорных животных).

В Тужинском муниципальном унитарном предприятии «Коммунальщик» (далее – Предприятие) проведена проверка вопросов сохранности и использования муниципального имущества в 2019-2020 годах. Установлены нарушения в нормативно-правовой базе, регулирующей взаимоотношения Предприятия и его Учредителя - муниципального образования Тужинское городское поселение в лице администрации Тужинского городского поселения.

В соответствии с пунктом 2.2. Устава Предприятия предметом его деятельности являются:

-выполнение работ по содержанию в надлежащем состоянии **закреплённого за ним жилищного фонда**;

-выполнение работ по профилактике аварийных ситуаций в **закреплённом жилищном фонде**.

Распоряжением главы администрации городского поселения от 30.12.2008 № 53 в казну городского поселения из хозяйственного ведения Предприятия изъято 265 объектов жилищного фонда, т.е. у Предприятия **фактически не имеется жилищного фонда.**

Сроки представления Предприятием в администрацию поселения сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, установленные пунктом 7.1. Устава Предприятия, **не совпадают** с аналогичными сроками, установленными пунктом 2.1. Порядка осуществления ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунальщик», утверждённого постановлением администрации поселения от 27.11.2013 № 160.

**В нарушение п.п.9, п.2.2. Положения** об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования Тужинское городское поселение, утверждённого решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 № 3/23 (далее – Положение), администрацией поселения не установлен порядок утверждения уставов унитарных предприятий.

**В нарушение п.п.10, п.2.2. Положения** администрацией поселения не определено положение о проведении аттестации руководителей унитарных предприятий.

**В нарушение постановления Госкомстата России от 18.08.1998 № 88** инвентаризационные описи по основным средствам производственного назначения на Предприятии составлялись не на унифицированной форме № ИНВ-3.

Контрольно-счётной комиссией вынесено представление главе администрации Тужинского городского поселения об утверждении необходимых нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения, о внесении изменений в Устав Предприятия, в Порядок осуществления ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунальщик».

Распоряжением администрации поселения от 03.07.2020 № 44 внесены изменения в Устав Предприятия.

Постановлением администрации поселения от 07.07.2020 № 126 утверждено Положение о порядке проведения аттестации директора Предприятия.

Постановлением администрации поселения от 30.06.2020 № 123 утвержден Порядок утверждения Устава Предприятия.

Постановлением администрации поселения от 30.06.2020 № 122 внесены изменения в Порядок осуществления мониторинга финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.

В соответствии с заключёнными соглашениями проводились внешние проверки годовых отчётов об исполнении за 2019 год бюджетов: Грековского, Михайловского, Ныровского, Пачинского сельских поселений, Тужинского городского поселения.

При выполнении плановых показателей по поступлению доходов в бюджет, администрациями всех поселений на 01.01.2020 года допущена недоимка по местным налогам и сборам, задолженность по плате за воду, за наем жилья. Администрациями поселений не используются в полной мере возможности для увеличения доходной части местных бюджетов. В городском поселении задолженность ежегодно растёт и достигла рекордной суммы в 655 тыс. рублей (рост за год – 47 тыс. рублей).

Внешней проверкой исполнения бюджета муниципального района за 2019 год установлено нарушение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 133 инструкции № 191н, в части непредставления бюджетной отчётности **4** главными администраторами доходов бюджета на **3 312** тыс. рублей.

В 2020 году проводились экспертизы нормативных правовых актов о внесении изменений в бюджеты Тужинского городского и всех сельских поселений, в бюджет Тужинского муниципального района.

Всего КСК проведена экспертиза **39** проектов решений районной Думы, Дум сельских и городского поселений по внесению изменений в соответствующие бюджеты.

В 2020 году проведено **6** экспертиз нормативных правовых актов о бюджете муниципального района, бюджетах Тужинского городского, Грековского, Михайловского, Ныровского, Пачинского сельских поселений Тужинского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

На заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции была заслушана информация об итогах проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в сфере размещения заказов администрацией Тужинского муниципального района в 2019 году.

По результатам проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСК было внесено **19** предложений, все были реализованы.

Органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями района по результатам проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий принято **55** нормативных правовых актов.

На сайте администрации Тужинского муниципального района был размещён отчёт о работе КСК за 2019 год, план работы КСК на 2020 год и **20** материалов проведённых проверок и экспертиз.

Председатель

Контрольно-счётной комиссии

Тужинского муниципального района А.С. Таймаров

05.02.2021